## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB EVA Y SU INFLUENCIA PARA DETECTAR SUPUESTOS CASOS DE PLAGIO Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DE PRUEBAS OBJETIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 2024 | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [14 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Docente | Loguear mi cuenta | Ingresar a la aplicación web y usar sus funcionalidades | HU0001 | Docente | Poder registrarme en el sistema | Acceder a las funciones disponibles para la gestión de cursos y evaluaciones. | -El sistema debe proporcionar un formulario de registro específico para los docentes. -El formulario de registro debe incluir campos obligatorios para el nombre, apellido, fotos, correo electrónico y contraseña del docente. -El sistema debe validar que el correo electrónico proporcionado por el docente sea único en el sistema. -Después de completar el registro, el docente debe recibir una confirmación por correo electrónico. -El docente debe poder iniciar sesión en el sistema con las credenciales proporcionadas durante el registro. | 10 | 4 días |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU0002 | Docente | Poder iniciar sesión en el sistema | Acceder de manera segura a mi cuenta y realizar las tareas relacionadas con la enseñanza y evaluación. | -El sistema debe proporcionar un formulario de inicio de sesión para los docentes. -El formulario de inicio de sesión debe incluir campos para el correo electrónico y la contraseña del docente. -El sistema debe permitir al docente iniciar sesión mediante el reconocimiento facial. -Una vez iniciada sesión, el docente debe tener acceso seguro a su cuenta y a las funciones relacionadas con la enseñanza y evaluación. | 10 | 4 días |  | 1 | Terminado
EPIC02 | Docente | Gestionar el proceso de evaluación mediante pruebas objetivas | Llevar un control sobre el estado académico de los estudiantes | HU0003 | Docente | Visualizar los cursos asignados a mi perfil en el sistema | Poder administrarlos de manera eficiente. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que el docente pueda visualizar los cursos asignados a su perfil. -La lista de cursos asignados debe mostrar información relevante, como el nombre del curso y la descripción. -El docente debe poder acceder a los detalles de cada curso para administrarlos de manera eficiente. -Se debe garantizar que la información de los cursos asignados esté actualizada y sea precisa. | 7 | 5 días | HU0002 | 2 | Terminado
|  |  |  | HU0004 | Docente | Deseo poder crear pruebas objetivas dentro del sistema | Evaluar el desempeño de mis alumnos en los cursos asignados. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que el docente pueda crear pruebas objetivas. -El docente debe poder definir el título, la descripción y la fecha de la prueba. -Se deben incluir opciones para agregar preguntas de diferentes tipos, como opción múltiple, verdadero/falso, etc. -El docente debe poder establecer el peso de cada pregunta y el puntaje total de la prueba. -Se debe permitir al docente previsualizar y editar la prueba antes de guardarla definitivamente. | 8 | 5 días | HU0003 | 2 | En Progreso
|  |  |  | HU0005 | Docente | Poder registrar las notas de los estudiantes después de completar las pruebas objetivas | Mantener un registro preciso de su rendimiento académico. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que el docente pueda registrar las notas de los estudiantes. -El docente debe poder acceder a la lista de estudiantes que han completado una prueba objetiva. -Se deben mostrar las notas actuales de los estudiantes, si las hay, para facilitar la actualización. -El docente debe poder ingresar las notas de los estudiantes de manera manual. -Se debe permitir al docente guardar las notas registradas para mantener un registro preciso del rendimiento académico de los estudiantes. | 9 | 4 días | HU0011 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU0006 | Docente | Visualizar la lista de alumnos inscritos en cada curso que imparto | Gestionar mejor mi grupo de estudiantes. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que el docente pueda visualizar la lista de alumnos inscritos en cada curso que imparte. -El docente debe poder acceder a la lista de alumnos inscritos desde la página de gestión de cursos. -Se deben mostrar los nombres completos de los alumnos inscritos en cada curso. -El docente debe poder realizar búsquedas y filtrar la lista de alumnos según criterios específicos, como nombre o apellido. -Se debe garantizar que la lista de alumnos inscritos esté actualizada y refleje los cambios en tiempo real. | 6 | 4 días | HU0010 | 4 | En Progreso
EPIC03 | Docente | Ver los reportes de posibles casos de plagio y suplantación de identidad | Corroborar la información obtenida | HU0007 | Docente | Recibir reportes sobre la autenticación de usuarios | Monitorear la seguridad de la plataforma y garantizar que solo los usuarios autorizados accedan al sistema. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que el docente pueda acceder a reportes sobre la autenticación de usuarios. -Los reportes deben incluir información detallada sobre los intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos. -Se deben mostrar datos como la fecha y hora del intento de inicio de sesión, la dirección IP del usuario, y el resultado (éxito o fracaso) del intento. -El docente debe poder filtrar los reportes según criterios específicos, como fecha, dirección IP o resultado del intento. -Se debe garantizar que los reportes sean claros, comprensibles y proporcionen información útil para monitorear la seguridad de la plataforma. | 6 | 4 días | HU0002,HU0010 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU0008 | Docente | Recibir reportes sobre comportamientos anómalos durante las evaluaciones | Identificar posibles casos de plagio o suplantación de identidad y tomar medidas adecuadas según sea necesario. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que el docente pueda acceder a reportes sobre comportamientos anómalos durante las evaluaciones. -Los reportes deben incluir información detallada sobre los tiempos de respuesta anómalos, accesos simultáneos desde la misma cuenta, reconocimiento facial y comportamiento corporal anómalo. -Se deben mostrar datos como la fecha y hora del comportamiento anómalo, el tipo de anomalía detectada y el usuario involucrado. -El docente debe poder filtrar los reportes según criterios específicos, como fecha, tipo de anomalía o usuario involucrado. -Se debe garantizar que los reportes sean claros, comprensibles y proporcionen información útil para identificar posibles casos de plagio o suplantación de identidad. | 6 | 4 días | HU0011 | 5 | Por Hacer
EPIC04 | Estudiante | Loguear mi cuenta | Ingresar a la aplicación web y usar sus funcionalidades | HU0009 | Estudiante | Poder registrarme en el sistema | Acceder a las funciones disponibles y realizar evaluaciones. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que los estudiantes puedan registrarse fácilmente. -Los estudiantes deben poder proporcionar información básica, como nombre, dirección de correo electrónico, fotos y contraseña, durante el proceso de registro. -Se debe validar la información proporcionada por el estudiante para garantizar la integridad de los datos. -Después del registro exitoso, los estudiantes deben recibir una confirmación de su cuenta y poder iniciar sesión inmediatamente. | 10 | 4 días | HU0002 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU0010 | Estudiante | Poder iniciar sesión en el sistema | Acceder a mis evaluaciones y consultar mis notas. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que los estudiantes inicien sesión con sus credenciales. -El formulario de inicio de sesión debe incluir campos para el correo electrónico y la contraseña del docente. -El sistema debe permitir al estudiante iniciar sesión mediante el reconocimiento facial. -Después del inicio de sesión exitoso, los estudiantes deben poder acceder a las evaluaciones asignadas. | 10 | 4 días | HU0002 | 1 | Terminado
EPIC05 | Estudiante | Rendir las prácticas objetivas | Poner a prueba los conocimientos aprendidos | HU0011 | Estudiante | Poder realizar evaluaciones en el sistema | Demostrar mi comprensión de los contenidos del curso. | -El sistema debe proporcionar una interfaz para que los estudiantes accedan a las evaluaciones asignadas. -Las evaluaciones deben estar disponibles para su realización en el momento indicado por el docente. -Los estudiantes deben poder responder a las preguntas de las evaluaciones de manera clara y precisa. -Se deben implementar medidas de seguridad para evitar trampas o fraudes durante la realización de las evaluaciones. -Después de completar una evaluación, los estudiantes deben recibir retroalimentación sobre su desempeño y resultados. | 8 | 4 días | HU0010 | 3 | En Progreso
|  |  |  | HU0012 | Estudiante | Poder consultar mis notas en el sistema | Conocer mi desempeño en las pruebas objetivas. | -El sistema debe proporcionar una sección claramente identificada donde los estudiantes puedan consultar sus notas. -Después de iniciar sesión, los estudiantes deben poder acceder a sus notas de manera fácil y rápida. -Las notas deben estar organizadas de manera que los estudiantes puedan identificar claramente a qué evaluación corresponden. -Las notas deben mostrarse de manera clara y comprensible, incluyendo información sobre el puntaje obtenido en cada prueba objetiva. -Los estudiantes deben poder acceder a un historial completo de sus notas anteriores para realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo. | 7 | 4 días | HU0011 | 3 | En Progreso

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-29 | 0 | Terminado
2 | 2024-04-30 | 10 | 2024-05-09 | 0 | Planeado
3 | 2024-05-10 | 11 | 2024-05-20 | 0 | Planeado
4 | 2024-05-21 | 10 | 2024-05-30 | 0 | Planeado
5 | 2024-05-31 | 11 | 2024-06-10 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")